Harmonogram 
realizacji Programu Wspierania Zdolności i Talentów 
„Lubuscy poszukiwacze talentów” 
w roku szkolnym 2018/2019

| L.p. | Etap | Termin | Osoby odpowiedzialne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zaproszenie do Programu szkół województwa lubuskiego (ogłoszenie Lubuskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim). | październik 2018 r. | Zespół Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów przy Lubuskim Kuratorze Oświaty |
|  | Pozyskanie informacji o chęci przystąpienia szkoły do Programu (poprzez elektroniczny system ankiet z pytaniem Czy wyrażają Państwo chęć przystąpienia do Programu?). | początek listopada 2018 r. | Zespół Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów przy Lubuskim Kuratorze Oświaty |
|  | Opracowanie Szkolnych Programów Wspierania Zdolności i Talentów. | do 30 listopada 2018 r. | szkoły województwa lubuskiego przystępujące do Programu |
|  | Zadania szkół biorących udział w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty: - Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną Szkolnego Programu Wspierania Zdolności i Talentów oraz włączenie go do zestawu programów szkolnych. - Przedstawienie założeń programu oraz oferty zajęć pozalekcyjnych rodzicom podczas zebrań oddziałów klasowych. | 30 listopada 2018 r. ustalają szkoły | szkoły województwa lubuskiego przystępujące do Programu |
|  | Pozyskanie informacji o podjęciu przez Radę Pedagogiczną uchwały o przystąpieniu szkoły do Programu (poprzez elektroniczny system ankiet). | grudzień 2018 r. | Zespół Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów przy Lubuskim Kuratorze Oświaty |
|  | Realizacja zaplanowanych zadań w ramach Szkolnych Programów Wspierania Zdolności i Talentów: - identyfikacja i diagnozowanie uczniów uzdolnionych, - organizacja i uczestniczenie w formach wspierania uzdolnień, - monitorowanie działań w zakresie wspierania uzdolnień, - współpraca z rodzicami, środowiskiem, ośrodkami kulturalnymi, naukowymi, sportowymi, mediami, samorządem lokalnym, - promocja osiągnięć uczniów, - inne. | ustalają szkoły | szkoły województwa lubuskiego przystępujące do Programu |
|  | Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach realizacji programu. Gromadzenie dokumentacji o uczniu zdolnym i jej systematyczna aktualizacja w szkołach. | ustalają szkoły | szkoły województwa lubuskiego przystępujące do Programu |
|  | Monitorowanie realizacji Programu w wybranych szkołach uczestniczących w Programie Wspierania Zdolności i Talentów. | od kwietnia do 10 czerwca 2019 r. | Zespół Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów przy Lubuskim Kuratorze Oświaty |
|  | Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym. | zgodnie z ofertą placówek doskonalenia nauczycieli i instytucji szkolących oraz szkolnymi planami doskonalenia | placówki doskonalenia nauczycieli i instytucje szkolące, Zespół Wspierania Uzdolnień Uczniów przy Lubuskim Kuratorze Oświaty |
|  | Przedstawienie efektów wynikających z realizacji Programu (poprzez elektroniczny system ankiet). | czerwiec 2019 r. | szkoły województwa lubuskiego przystępujące do Programu |
|  | Podsumowanie realizacji Programu podczas uroczystej konferencji. Wręczenie przez Lubuskiego Kuratora Oświaty wybranym nauczycielom statuetek Lubuskiego Kuratora Oświaty: Lubuski Poszukiwacz Talentów Roku 2018/19 | wrzesień 2019 r. | Lubuski Kurator Oświaty Zespół Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów przy Lubuskim Kuratorze Oświaty |